## Hoja1
Actividades | Fechas-horas
estimacion del costo del producto | 2016-02-08 | 1:30
Analisis del producto |  | 2016-02-09 | 3horas
Requisitos del sistema |  |  | 2016-02-12 | 2 horas
creacion de interfaces |  |  |  | 2016-02-14 | 4 horas
programar |  |  |  |  | 2016-02-16 | 33 horas
primera revision de errores | [5 empty] | 2016-02-28 | 3 horas
fase del sistema | [6 empty] | 2016-03-01 | 3 horas
entrega del proyecto | [7 empty] | 2016-03-03 | 30 minutos